**Приложение**

**Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию**

**развитию конкуренции в Саратовской области на 2016-2018 годы, утвержденного постановления**

**Губернатора Саратовской области от 4 марта 2016 года № 56, по итогам 2016 года**

**Балашовский муниципальный район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие** | **Наименование мероприятия** | **Основный разработчик (соразработчики)** | **Срок разработки** | **Ответственный исполнитель (соисполнители)** | **Исходные показатели (факт)** | **Целевые показатели (план)** | **Срок достижения показателей** | **Исполнение по итогам 2016 года** |
| 3. | Ежегодное снижение охвата детей отдыхом и оздоровлением | Увеличение охвата и количества приобретаемых путевок в детские оздоровительные учреждения области путем проведения торгов вэлектронном виде и запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 году № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» | министерство социального развития области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018годы | министерство социального развития области | процент охвата оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей данной категории, подлежащей оздоровлению: в 2015 году - 70% | процент охвата оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей данной категории, подлежащей оздоровлению: в 2016 году - 71%;в 2017 году - 72%;в 2018 году - 73% | 2018 год | Постановление администрации Балашовского муниципального района от 18.04.2016г. №111-П «Об установлении норматива по частичной оплате стоимости путевок в МАОУ ДОД ДООЛ «Колос», по частичной оплате стоимости услуг по организации питания в лагерях с дневным пребыванием по Балашовскому муниципальному району в 2016 году», Постановление администрации Балашовского муниципального района от 24.05.2016г. №134-П «Об установлении расходных обязательств администрации Балашовского муниципального района Саратовской области по частичной оплате путевок в МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» и по частичной оплате стоимости услуг по организации питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул по Балашовскому муниципальному району на 2016 год».На базе 32 образовательных учреждений организованы в две смены 39 лагерей с дневным пребыванием для 1025 школьников.На летний период 2016 года было приобретено 204 путевки в МАОУ ДОД ДООЛ «Колос», из них 13 с 90% компенсацией родительской платы для детей работников муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Балашовского муниципального района, которые состоят на учете в органе социальной поддержке населения, как малообеспеченные, а также организаций других форм собственности, испытывающих финансовые трудности;65 путевок с 80% компенсацией для детей работников муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Балашовского муниципального района;93 путевки с 70% компенсацией для детей работников бюджетных организаций, финансируемых за счет средств региональных и федеральных бюджетов, а также для детей в профильный спортивный отряд;33 путевки с 50% компенсацией для детей работников организаций иных форм собственности. Путем проведения аукциона в электронном виде и заключения контракта с министерством социального развития Саратовской области на 552 путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации увеличен охват детей.51 путевок приобретено родителями за полную стоимость из других районов Саратовской области и других регионов РФ |
| 4. | Потребность в укреплении материально-технической базы оздоровительного учреждения | Введение льгот для детских оздоровительных учреждений области (земельный налог) | министерство социального развития области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | министерство социального развития области, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Оздоровительное учреждение, имеющее льготы по земельному налогу | 2018 год | Земельный участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» не признается объектом налогообложения на основании пп.4 п.2 ст.389 НК РФ.МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» пользуется льготой по налогу на имущество на основании ст.3 закона №73-ЗСО от 24.11.2003 г. |
| 5. | Недостаточная подготовка кадров для работы с детьми в оздоровительных учреждениях области | Проведение обучающих семинаров для сотрудников сезонных и круглогодичных оздоровительных учреждений | министерство социального развития области; министерство образования области органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | министерство социального развития области, министерство образования области |  | Участие в проведенных семинарах | 2018 год | Директор, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» приняли в обучающем региональном научно-методическом семинаре «Моделирование деятельности детского оздоровительного лагеря в современных условиях» 5-6.05.2016г. на базе ГАУ ДПО «СОИРО».12 вожатых прошли «Курс вожатского мастерства» на базе Балашовского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь плюс». |
| 17. | Низкая доля продаж на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли | Организация дополнительных мест для продажи товаров на действующих ярмарочных площадках | органы местного самоуправления (по согласованию);хозяйствующие субъекты, имеющие на законных основаниях земельные участки под организацию ярмарочной торговли (по согласованию) | 2016-2018годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 6800 мест | количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 7000 мест | 2018 год | Выделено дополнительно 20 мест на действующей ярмарке  |
|  | Организация дополнительных ярмарочных площадок в период массового сбора сельхозпродукции | органы местного самоуправления (по согласованию);хозяйствующие субъекты, имеющие на законных основаниях земельные участки под организацию ярмарочной торговли (по согласованию) | 2016-2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | количество ярмарочных площадок в период массового сбора сельскохозяйственной продукции - 173 площадки | количество ярмарочных площадок в период массового сбора сельскохозяйственной продукции - 185 площадок | 2018 год | В период массового сбора сельхозпродукции выделено дополнительно 26 торговых мест в разных районах города | Организация дополнительных ярмарочных площадок в период массового сбора сельхозпродукции |
| 18. | Недостаточная обеспеченность сельского населения магазинами шаговой доступности | Организация магазинов шаговой доступности (магазинов у дома, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов), при условии соблюдения требований санитарного законодательства | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | количество сельских магазинов шаговой доступности (у дома) - 43 магазина | количество сельских магазинов шаговой доступности (у дома) - 75 магазинов | 2018 год | Открыто 2 магазина  |
| 23. | Несоответствие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорог местного значения нормативному состоянию | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Балашовского муниципального района соответствующих нормативному состоянию | Администрация Балашовского муниципального района, МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» | 2016-2018год | Администрация Балашовского муниципального района, МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» | в 2015 году - срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 45 дней | доля протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Саратовской области, соответствующих нормативному состоянию - 80процентов | 2018год | В целях улучшения целевых показателей соответствия сети дорог местного значения нормативному состоянию на территории Балашовского муниципального района в 2016 году проведен ремонт 89 тыс.м2 покрытия улично-дорожной сети  |
| 26. | Отсутствие инвесторов, готовых реализовать проекты туристического профиля на территории региона | Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области; министерство экономического развития и инвестиционной политики области; органы местного самоуправления (по согласованию); организации туристской индустрии (по согласованию) | 2016 год | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | открытие не менее 2 объектов туристской инфраструктуры | 2018 год | В 2016 году инвесторов к реализации проектов направленных на улучшение туристической инфраструктуры не привлекалось. |
| 31. | Недостаточный уровень доступности закупок, проводимых хозяйствующими субъектами и иными лицами, указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе недостаточный уровень проведения торгов (конкурсов и аукционов), участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Организация работы по исполнению требований Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных нормативных правовых актов, принятых во исполнение указанного закона, в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по внесению заказчиками соответствующих изменений в положения о закупках. Контроль фактического исполнения заказчиками положений о закупках в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | органы исполнительной власти области;органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя в отношении заказчиков (по согласованию) | 2016 год | органы исполнительной власти области;органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя в отношении заказчиков (по согласованию) | - | доля закупок у субъектов МСП (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за 2016 год - не менее 18 процентов | 2016 год | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок **составила за 2016 года – 12,3 %.** |
| 32. | Значительная часть закупок осуществляется по итогам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), основной причиной чего является наличие двух и менее заявок на участие в одной процедуре закупок | Проведение с подведомственными бюджетными и казенными учреждениями обучающих и информационных мероприятий, направленных на максимальное увеличение количества участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | министерство экономического развития и инвестиционной политики области;органы исполнительной власти области;органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и казенных учреждений (по согласованию) | 2016 год | министерство экономического развития и инвестиционной политики области;органы исполнительной власти области;органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и казенных учреждений (по согласованию) | - | число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2016 году - не менее 3 | 2016 год | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для муниципальных нужд **составило за 2016 года – 2,1 участника** |
| 40. | Возможное несоответствие антимонопольному законодательству условий проведения конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части предоставления необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты при допуске к участию в конкурентных процедурах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | органы исполнительной власти области;органы местного самоуправления (по согласованию);Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию);органы исполнительной власти области;органы местного самоуправления (по согласованию) | - | проведение органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления анализа конкурентных процедур закупок, включая проведенных подведомственными бюджетными и казенными учреждениями, на предмет предоставления необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям, и передача соответствующей информации в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области для принятия мер реагирования | 2017 год | Создание нормативно-правовой базы, направленной на совершенствование конкурентной политики;организация и проведение мониторинга (оценки) состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектам предпринимательской деятельности;организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг и состоянием ценовой конкуренции;организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности качеством (уровень доступности, понятности и удобства получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг. |
| 56. | Несоответствие положений административных регламентов предоставления муниципальных услуг об установлении срокавыдачи градостроительного плана земельного участка федеральному законодательству | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и типовыми административными регламентами предоставления муниципальных услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков" | Администрация Балашовского муниципального района, МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» | 2015 г. | Администрация Балашовского муниципального района, МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» | в 2015 году - срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 45 дней | в 2016 году - срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 30 дней | 2016 г. | срок выдачи градостроительного плана земельного участка не превышает 30 дней |