02.02.2022								 			                                                                                             17-п

Об утверждении Методики

оценки эффективности

реализации муниципальных

программ, утверждённых администрацией

Балашовского муниципального района

Саратовской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Методику оценки эффективности реализации  муниципальных программ, утверждённых администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений, главным распорядителям районного бюджета Балашовского муниципального района:

администрация Балашовского муниципального района Саратовской области, комитет по финансам администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, управление экономики и инвестиционной политики администрации

Балашовского муниципального района Саратовской области, МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Балашовского муниципального района», управление образования администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, управление культуры администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, МКУ «Административно-хозяйственное управление Балашовского муниципального района», контрольно-счётная комиссия Балашовского муниципального района, МКУ «Управление сельского хозяйства Балашовского муниципального района», Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Балашовского муниципального района, управление капитального строительства Балашовского муниципального района» необходимо руководствоваться настоящей Методикой при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.

3. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Е.В. Александрова) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по экономике, председателя комитета по финансам Юрлову И.П.

Глава

Балашовского муниципального района 	                  				          	   П.М. Петраков

Приложение

к постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от__02.02._ 2022_года № _17-п_

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённых администрацией

Балашовского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных программ, утверждённых администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области (далее - Муниципальная программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений, позволяет сделать выводы о целесообразности продолжения реализации Муниципальных программ.

2. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой Муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2.  После завершения очередного финансового года,  в срок до 15 февраля, следующего за отчетным периодом, муниципальный заказчик (заказчик-координатор), ответственный исполнитель Муниципальной программы представляет в управление экономики и инвестиционной политики годовой отчет о реализации Муниципальной программы, производит оценку эффективности реализации Муниципальной программы, согласно утвержденной Методике.

2.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.
          По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.4. По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Муниципальной программы на очередной финансовый год.

2.5. По результатам оценки эффективности реализации Муниципальной программы не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Балашовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Собрания депутатов Балашовского муниципального района, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года  бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы или решение о досрочном прекращении реализации Муниципальной программы.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Муниципальной программы муниципальных контрактов, в бюджете  Балашовского муниципального района  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

3. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

Критериями эффективности Муниципальных программ являются следующие:
         3.1. Соответствие Муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития Балашовского муниципального района (К1).

3.2. Постановка в Муниципальной программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Муниципальной программы (К3).

3.4. Уровень финансового обеспечения Муниципальной программы и его структурные параметры (К4).

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Муниципальной программы (К5).

Каждый критерий эффективности Муниципальной программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением 1 к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| от 45 до 50 баллов | Эффективная |
| от 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| от 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| менее 25 баллов | Неэффективная |

4. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных программ

4.1. Утвержденные муниципальные программы подлежат включению в  Реестр муниципальных программ  (далее Реестр программ) – перечень, содержащий сведения о программах.

4.2. Реестр программ содержит следующую информацию:

- наименование программы;

- сроки реализации муниципальной программы;

-наименование муниципального заказчика (заказчика-координатора) муниципальной  программы, ответственного за ее исполнение.

4.3. Реестр программ оформляется в виде таблицы по форме согласно приложению № 2 к Методике.

4.4. Основанием для включения программы в Реестр программ является постановление администрации Балашовского муниципального
района об утверждении программы.

4.5. Формирование и ежегодное обновление Реестра программ осуществляет управление экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района.

4.6. Ведение Реестра программ осуществляется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей по каждой программе.

4.7. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) муниципальной  программы ежегодно в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района сведения о действующих муниципальных программах на территории Балашовского района согласно приложению № 2 к Методике.

4.8. Также,  муниципальный заказчик (заказчик-координатор) муниципальной  программы для включения программы в Реестр программ в течение 5 календарных дней после утверждения программы (внесения изменений, принятия правового акта об утверждении программы (внесения изменений, принятия правового акта о приостановлении, досрочном прекращении или продлении срока реализации программы) представляет в управление экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района в электронном виде необходимые сведения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.9. Управление экономики и инвестиционной политики администрации Балашовского муниципального района ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, размещает сведения о действующих муниципальных программах в Реестре программ на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района.

4.10. Ответственность за своевременное представление и достоверность представленной информации для ведения Реестра муниципальных программ несет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы.

Заместитель главы администрации

Балашовского муниципального района

по экономике, председатель комитета

по финансам				                   		       					                                                  И.П. Юрлова

Приложение 1

к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области

Система оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Соответствие Муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития Балашовского муниципального района | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, региональных программ или их подпрограмм | 10 |
|  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального района к приоритетным, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику) | 5 |
|  |  | 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 |
| К2 | Постановка в Муниципальной программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной, региональной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 10 |
|  |  | 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность администрации и подведомственных ей учреждений. Кроме того, часть мероприятий Муниципальной программы дублирует мероприятия других муниципальных программ | 5 |
|  |  | 3. Программный документ не соответствует критерию | 0 |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Муниципальной программы | 1. Наличие в Муниципальной программе целевых показателей эффективности Муниципальной программы, динамики показателей по годам реализации Муниципальной программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей | 10 |
|  |  | 2. В Муниципальной программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы, но динамика показателей по годам не предусмотрена. | 5 |
|  |  | 3. Целевые показатели эффективности Муниципальной программы отсутствуют | 0 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения Муниципальной программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение Муниципальной программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | 10 |
|  |  | 2. Финансовое обеспечение Муниципальной программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | 5 |
|  |  | 3. Финансовое обеспечение Муниципальной программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения Муниципальной программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации Муниципальной программы содержит полный объем сведений и анализ | 10 |
|  |  | 2. Ежегодный отчет о ходе реализации Муниципальной программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Муниципальной программы | 5 |
|  |  | 3. Отчет о ходе реализации Муниципальной программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |

Заместитель главы администрации

Балашовского муниципального района

по экономике, председатель комитета

по финансам							                                                                                 И.П. Юрлова

Приложение 2

к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области

Реестр муниципальных программ,

утвержденных администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области в (отчётном) году

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации Программы (год) | Наименование муниципального заказчика (заказчика-координатора) программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Заместитель главы администрации

Балашовского муниципального района

по экономике, председатель комитета

по финансам							                                                                               И.П. Юрлова