Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020г»**

за 2020 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наименование    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по опашке населенных пунктов муниципального образования* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 34,0 |  | Тыс.руб | 34,0 | 85,67 |  |
| 1.1. | Опашка населенных пунктов муниципального образования( р.п. Пинеровка, с. Лопатино, д. Никольевка,с Алмазово ) |  |  | 2020г | Местный бюджет | 34,0 | 29,1 | Тыс.руб | 34,0 | 29,1 | В связи с не потребностью |

Приложение №2

к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработ муниципальных программ

Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020г»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от  планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по опашке населенных пунктов муниципального образования* | | | | | | | |
| 1.1 | Опашка населенных пунктов р.п.Пинеровка, с.Лопатино, с.Алмазово д.Никольевка | тыс.руб | 34,0 | 29,1 | 4,9 | 85,6 |  |

Приложение №3 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020г»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по опашке населенных пунктов* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 34,0 |  |  | 34,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  | в связи с непотребностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 34,0 |  |  | 34,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Пинеровского муниципального образования на 2020год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения муниципального образования от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муниципального образования  . |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по опашке населенных пунктов. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований Пинеровского муниципального образования. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **34,0 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | - Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах, относительное сокращение материального ущерба от них. Проведение противопожарной пропаганды приведет к повышению уровня правосознания населения в области пожарной безопасности. |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по реализации муниципальной программы «Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020г»**

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку в области в целом.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования; разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Без достаточного финансирования полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности его реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.**

Ожидаемая эффективность достигнута: Реализация программных мероприятий позволила обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах, относительное сокращение материального ущерба от них. Проведение противопожарной пропаганды приводит к повышению уровня правосознания населения в области пожарной безопасности.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

**Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа **«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020г»- является эффективной**.

Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств местного бюджета, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

**Глава администрации Пинеровского**

**Муниципального образования В.А. Копытин**