# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель  МКУ «АХУ БМР»

# ______________                      А.М.Носов

# 16 декабря 2020 года

# ПОКАЗАТЕЛИ

# деятельности архивного отдела  МКУ «АХУ БМР»

# на  2021 год

Планирование деятельности архивного отдела на 2021 год разработано в соответствии   с рекомендациями   Федерального архивного агентства от  1 сентября 2020 г. № 4/2340-А «О планировании работы архивных учреждений Российской Федерации на 2021 год и их отчетности за 2020 год», с учетом сохраняющейся неопределенности в отношении возможных сценариев дальнейшего распространения коронавирусной инфекции,   исполнения «Правил организации хранения, комплектования учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в муниципальных архивах» М.,2007,  Положения об архивном отделе, утвержденного приказом МКУ «АХУ БМР» от 01.08.2014 № 120, указаний и рекомендаций управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области.

Предусмотреть при планировании работы на 2021 год следующие МЕРОПРИЯТИЯ:

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов:

-увеличить протяженность металлических стеллажных полок на 150 пог.м.;

-приобрести для хранения документов постоянного хранения  архивные короба в количестве 50 штук;

- осуществить  перезарядку огнетушителей;

-продолжить работу по проверке сведений топографических указателей, паспортов архивохранилищ, схем размещения фондов и внесение изменений в них в связи с новым приемом и перемещением документов;

- продолжить работу по выявлению и учету документов, требующих улучшения физического состояния;

- завершить проверку наличия документов в архивохранилище организаций района и до 01.10.2021 и направить итоги проверки наличия и состояния архивных документов для рассмотрения   ЭПК управления делами Правительства Саратовской области;

- проводить работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения проверок наличия и состояния архивных документов;

-продолжать  проверку наличия и состояния дел на период до 2021 года в соответствии с указанными Нормами   времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами. ВНИИДАД, 2007 М.,  (выработка  на рабочий день по проведению проверки наличия и состояния архивных документов на бумажной основе составляет 350 ед.хр.);

-усилить контроль за обеспечением нормативных требований при выдаче архивных документов из хранилищ и возвратом их на место хранения (проведение 1 раз в полугодие выверки книг выдачи архивных документов);

-осуществлять работы по выверке основных учетных документов архива в целях устранения разночтений количественных показателей;

-продолжать работу по ведению программного комплекса «Архивный фонд».

# В сфере комплектования и взаимодействия с организациями:

# продолжение внедрения в практику работы архивов и организаций – источников их комплектования:

- Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и Инструкции по его применению, утвержденных соответственно приказами Росархива от 20.12.2019 № 236 и 20.12.2019 № 237,

- Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом Росархива от 22.05.2019 № 71,

- Примерного положения о центральном архиве федерального органа государственной власти, иного федерального государственного органа, утвержденного приказом Росархива от 25.02.2019 № 30,

- Примерного положения о центральной экспертной комиссии федерального органа государственной власти, иного федерального государственного органа, утвержденного приказом Росархива от 25.02.2019 № 31;

- продолжение работы по уточнению списка организаций - источников комплектования архивного отдела;

-проведение работы по описанию фотодокументов и составлению описи дел на фотодокументы, отражающих празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Балашовском районе;

- с целью ликвидации сложившейся задолженности по упорядочению документов оказать помощь следующим организациям – источникам комплектования: ГУЗ СО «Балашовская районная больница» (2005-2010 годы);  Комитет по управлению имуществом администрации БМР (1997-2005 годы);

- проведение комплексного обследования ведомственного архива организации – источника комплектования, имеющего на ведомственном хранении документы сверх установленного срока:   Государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»;

- проведение семинара для организаций – источников комплектования по вопросам организации ведомственного хранения документов, их упорядочения, подготовки к передаче в муниципальный архив;

- утверждение графиков упорядочения и сдачи управленческой документации организациями - источниками комплектования в архивный отдел   в 2021 году;

- организация и проведение паспортизации организаций  – источников комплектования государственных и муниципальных архивов по состоянию на 01.12.2021.

В 2021 году упорядочение документов в организациях – источниках комплектования проводится по 2017 год. Прием документов постоянного хранения с 5-летним сроком ведомственного хранения по 2015 год, с 10-летним – по 2010 год, с 15-летним – по  2005 год.

В сфере использования   документов и обеспечения доступа к ним:

- совершенствование информационного обслуживания государственных органов, органов местного самоуправления и граждан, прежде всего в части исполнения социально-правовых запросов на основе организации электронного взаимодействия с территориальными органами ПФР посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения и внедрения в практику работы Базы данных о местах хранения архивных документов по личному составу;

- периодическое обновление на странице сайта администрации Балашовского муниципального района    информации о составе и содержании архивных документов,

- участие в реализации мероприятий, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

в сфере информационных ресурсов и технологий:

- ввод в ПК «Архивный фонд» заголовков архивных дел, находящихся на открытом хранении, в объемах, позволяющих завершить эту работу до конца  2023 года.(7261 ед.хр.)

# 1.В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов Архивного фонда РФ.

  - Улучшение физического состояния документов на бумажной основе

| Наименование работ | Дел постоянного хранения | Дел по личному составу |
| --- | --- | --- |

1.1.1. Мелкий ремонт

9				                               11

1-й кв. -Ф.№Р-68Д.2,4,6,8,13,17(6)      Ф.№-163 Д.№156,160(2)

2-й кв. -Ф.№Р-67.Д.1-3 (3)                    Ф.№ –38 Д. 608-609 (2)

3-й кв.-                                                    Ф.№-160 Д.150,152  Ф.№- 24.Д.46,98 (4)

4-й кв. - Ф.№Р-                                       Ф.№-5 Д.480,482  Ф.№-25. Д.412 (3)

1.1.2. Подшивка

2                        			           12

1-й кв. -                                                 Ф.№Р- 164  Д.254,255(2)

2-й кв. -                                                 Ф.№Р- 72    Д.381-384 (4)

3-й кв. - Ф.№Р-215Д.6,12 (2)              Ф.№Р-151   Д.№ 229,230 (2)

4-й кв. -                                                 Ф.№Р- 33    Д.365,367,368,370 (4)

1.2. Картонирование.

1083 дела  постоянного хранения при приеме на госхранение в 2021 году.

Дела по личному составу не картонируются, хранятся в связках.

  - Проверка наличия

В связи с перемещением архива по новому адресу и передачей в муниципальную собственность документов Балашовского филиала ОГУ «ГАСО», провести    проверку наличия и состояния всех документов архива согласно перспективному плану  проверки наличия и состояния дел на период до конца 2021 года (план прилагается).

СПРАВОЧНО: с 2016   по 2020 годы осуществлена проверка наличия и состояния дел  79 фондов, количество ед.хр.  –   22 451.

2021 год:

1 кв. –                                      с №Р-225, 226, 228   (3)  564 ед.хр.

2 кв. -                                      с №Р- 229,231-233    (4)  688 ед.хр.

3 кв. -                                      с №Р- 234,236-238    (4)  415 ед.хр.

4 кв. -	                                  с №Р- 239 - 241         (3)  339 ед.хр.

Итого:    14  фондов  2006 ед.хр.

1.5.Выверка комплекта учетных документов

Одновременно с  процессом проверки наличия   и состояния дел провести выверку учетных документов 14 фондов, установить полноту учетных документов на проверяемые архивные фонды и документы (список фондов, карточка фонда,   количество экземпляров описи и каждого годового раздела описи, наличие сводной итоговой записи к описи и итоговых записей по приему к годовым разделам описи):

СПРАВОЧНО: с 2016 по 2020 годы   осуществлена выверка учетных документов 79 фондов.

2021 год:

1 кв. –                                      с №Р-225, 226, 228   (3)

2 кв. -                                       с №Р- 229,231-233   (4)

3 кв. -                                       с №Р- 234,236-238   (4)

4 кв. -	                             с №Р- 239 - 241        (3)

Итого:    14  фондов  2006 ед.хр.

2. Формирование Архивного фонда РФ и взаимодействие с организациями – источниками комплектования архивов.

# 2.1. Прием документов на госхранение

Запланирован прием  1116 дел постоянного хранения, в том числе: с целью сокращения задолженности по срокам хранения в ведомственных архивах 713 дел:

I квартал

1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации БМР – 150 дел (2007-2012 годы)

2.Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Саратовской области «Балашовский медицинский колледж» -  108 дел  (2010-2015 годы)

3. Комитет по финансам администрации БМР - 41 дела     (2010-2013 годы)

II квартал

1.Редакция газеты «Балашовская правда»  -  24 дела  (2007 - 2010 годы)

2.ГУЗ СО «Балашовская районная больница» - 81 дело (2005-2010 годы);

3. Муниципальное   учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балашовского муниципального района»  - 75 дел  (2011-2015 годы)

4. Управление образованием администрации БМР – 115 дел (2011-2015 годы)

III квартал

1.Администрация Балашовского муниципального района -109 дел  (2014 год)

2.Комитет по управлению имуществом администрации БМР – 101 дело (1997-2005 годы)

IV квартал

1.Балашовский институт Саратовского государственного университета  имени Н.Г.Чернышевского   - 237 дел  (2003-2004 годы)

2.Государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» -  42 дела (2004-2009 годы).

3.Фотодокументы – 33 ед.хр. (2020 год).

# Приём документов по личному составу:

# 19 дел от источников комплектования (администрация БМР);

# 6 дел  от организации  ЧПОУ «Автошкола «Автокласс» в связи с ликвидацией.

2.2. Утверждение описей на ЭПК управления по делам архивов

| Наименование организации | Количество ед.хр. |
| --- | --- |
|  | постоянного хранения | по личному составу |
| 1 квартал |
| Отдел архитектуры и градостроительства администрации БМР (2007-2012 годы) | 150 | 24 |
| ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж» (2010-2015 годы) | 108 | 92 |
| Комитет по финансам администрации БМР (2010-2013 годы) | 41 | 13 |
| Итого за I квартал 299 129 |
| 2 квартал |
| Редакция газеты «Балашовская правда» (2007-2010 годы) | 24 | 12 |
| ГУЗ СО «Балашовская районная больница» - (2005-2010 годы) | 81 | 168 |
| МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования БМР» - (2011-2015 годы) | 75 | 231 |
| Управление образованием администрации БМР (2011-2015 годы) | 115 | 36 |
| Итого за II квартал 295 447 |
| 3 квартал |
| Администрация Балашовского муниципального района (2015 год) | 109 | 19 |
| Комитет по управлению имуществом администрации БМР (1997-2005 годы) | 101 | 46 |
| Инициативное документирование фотодокументов за 2020 год | 33 | - |
| Итого за III квартал 243 65 |
| 4 квартал |
| Балашовский институт Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского (2003-2004 годы) | 237 | 56 |
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» - (2004-2009 годы) | 42 | 492 |
| Итого за IV квартал 279 548 |
| Всего за год | 1116 | 1189 |

2.4.  Согласование

2.4.1.Планируется  согласование 15 номенклатур  дел  на 2021 год: 1 квартал.

2.4.3. Планируется  согласование   положений об экспертной комиссии – 6. 2 квартал.

2.4.4. Планируется  согласование   положений об архиве организации -    6. 2 квартал.

2.5. Проведение обследований деятельности ведомственных архивов

Запланировано 1 комплексное обследование деятельности ведомственного архива:

3 квартал –   Государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства».

2.6.Проведение семинаров.

Проведение семинара с ответственными за ведение ведомственных архивов  организаций – источников комплектования   на тему: «Вопросы организации ведомственного хранения документов, их упорядочение, подготовка к передаче в муниципальный архив. Внедрение в практику работы нормативных документов»   -  1   квартал. (ответственные за архив муниципальных организаций и учреждений – 13 чел.)

2.7.Заключение соглашений о взаимодействии с организациями.

Не планируется, соглашения заключены со всеми федеральными, областными и частными организациями, включенными в список источников комплектования архивного отдела.

2.8. Проведение паспортизации.

Паспортизация 68 ведомственных архивов на 01.12.2021.

3.Соэдание информационно-поисковых систем, научная информация и использование документов.

# 3.1. Описание.

Инициативное документирование 33 ед.хр. фотодокументов, отражающих празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Балашовском районе.(3-й квартал).

3.4. Формирование и ведение ПК «Архивный фонд»

Заполнение обязательных полей  20 фондов, 32 описи.

1 квартал:  фонды №72,77,84,88,92            - 6 описей, 2372 ед.хр.

2 квартал:  фонды №99,111,117,121,122    - 8 описей, 1565 ед.хр.

3 квартал:  фонды № 123,125,128,132,137 - 10 описей, 1569 ед.хр.

4 квартал:  фонды №140,142,154,158,159   - 8 описей, 1755 ед.хр.

3.6 Организация выставок документов

3.6.1.Подготовка и организация виртуальной выставки архивных документов,   посвященной  80-летию   начала Великой Отечественной войны (война в документах местных органов советской власти), с последующим размещением на официальном сайте администрации БМР -  2  квартал.

3.8.Публикация статей и подборок документов.

1.Подготовка на базе архивных документов статьи к 80 - летию   начала Великой Отечественной войны  и публикация её в газете  «Балашовская правда» -    2  квартал.

3.9. Проведение информационных мероприятий.

1. Районный заочный конкурс детского рисунка, посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина  -  1  квартал.

3.10. Исполнение запросов

Запланировано исполнение 4000 запросов, из них тематических 500 (по 125  ежеквартально); социально-правовых – 3500 (по 875  ежеквартально).

3.11. Выдача в читальный зал - 1500 дел, 25 описей.

3.12. Пользователей  - 25.

# Начальник архивного отдела

МКУ «АХУ БМР»						        Г.Н. Бурдина