Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

 «**Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы**»

за 2020 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№   п/п** | **Наименование   подпрограммы,     основного    мероприятия,   мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Источник****финанси-****рования** | **Объем****финан-сирования, предусмот-****ренный программой,****тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,****тыс. руб.** | **Наименование****показателя****объема   мероприятия,  единица    измерения** | **Плановое   значение  показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение  показателя объема мероприятия**  | **Обоснование****причин****отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по содержанию муниципального имущества* |  |  Администрация Пинеровского муниципального образования |   |   |  475,0 |  | Тыс.руб | 475,0 | 35,9 |  |
| 1.1. | Услуги технической инвентаризации объектов недвижимого имущества |  |   | 2020г  |  Местный бюджет | 10,5 |  | Тыс.руб | 10,5 | 0,00 | В связи с не потребностью |
| *2.* | *Мероприятия по уплате взносов в фонд капитального ремонта* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования  |  |   | 89,4 | 71,2 | Тыс.руб | 89,4 | 71,2 |  |
|  2.1 | Уплата взносов в фонд капитального ремонта |  |   | 2020г  |  Местный бюджет |  89,4 |  71,2 | Тыс.руб  | 89,4 | 71,2 | В связи со сложившейся экономией  |
| 3. | *Мероприятия по ремонту колодцев* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования  |  |  | 79,0 | 0,0 | Тыс.руб | 79,0 | 0,0 | В связи со сложившейся экономией |
| 3.1 | Ремонт колодцев |  |  | 2020г | Местный бюджет | 79,0 | 0,0 | Тыс.руб | 79,00 | 0,0 | В связи со сложившейся экономией |
| 4. | *Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования  |  |  | 216,0 | 84,2 | Тыс.руб | 216,0 | 84,2 | - |
| 4.1 | Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  | 2020г | Местный бюджет | 216,0 | 49,0 | Тыс.руб | 216,0 | 49,0 | В связи со сложившейся экономией |
| 5. | *Мероприятия по обустройство индивидуального**отопления* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования  |  |  | 80,1 | 15,5 | Тыс.руб. | 80,1 | 15,5 | В связи со сложившейся экономией |
| 5.1 | Обустройство индивидуальногоотопления |  |  | 2020 | Местный бюджет | 80,1 | 15,5 | Тыс.руб. | 80,1 | 15,5 | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

 **«Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по содержанию муниципального имущества* |
| 1.1 | Услуги технической инвентаризации объектов недвижимого имущества | тыс.руб  | 10,5 | 0,0 | 0,0 | - | В связи со сложившейся экономией |
| 2.  | *Мероприятия по уплате взносов в фонд капитального ремонта* |
| 2.1  | Уплата взносов в фонд капитального ремонта | Тыс.руб  | 89,4 | 71,2 | 18,2 | 79,6%  | В связи со сложившейся экономией  |
| 3. | *Мероприятия по ремонту колодцев* |
| 3.1 | Ремонт колодцев | Тыс.руб  | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 100% | В связи со сложившейся экономией |
| 4 | *Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения* |
| 4.1 | Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Тыс.руб  | 216,0 | 84,2 | 131,8 | 38,9% | - |
| 5. | *Мероприятия по обустройство индивидуального отопления* |
| 5.1 | Обустройство индивидуальногоотопления | Тыс.руб | 80,1 | 15,5 | 64,6 | 19,3% | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №3 к[Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы»**

 за \_2020\_ год (весь период реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** | **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** |  |
| *Мероприятия по содержанию муниципального имущества* |
| Всего за весь период: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| первый год реализации |  475,0 |   |   |  475,0 |   |  170,8 |   |   |  170,8 |   |  в связи с непотребностью |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по муниципальной программе**  |
| Всего за весь период | 475,0 |   |   |  475,0 |   | 170,8  |   |   | 170,8  |   |  в связи с непотребностью |
| первый год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| последний год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы»   |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы |   |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости, а также обеспечивающей гарантии прав собственности муниципального образования на недвижимое имущество, формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости  |
| Задачи муниципальной программы | Задачей программы является формирование и эффективное управление муниципальной собственностью администрацией Пинеровского муниципального образования . Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по содержанию муниципального имущества. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований Пинеровского муниципального образования. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **475,0 тыс. руб.**   |
| Ожидаемые конечные результаты  реализациимуниципальной программы   |

|  |
| --- |
| Сокращение количества объектов, не отвечающих предусмотренными для сельского поселения полномочиями, путем разграничения имущества. |
| Повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения. |

 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по реализации муниципальной программы**

**«Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы»**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.**

  Реализация Программы значительно снизила социальную напряженность в сфере обязательств по содержанию муниципального имущества, создавая стимул для дальнейшего поддержания, восстановленного имущества. Повысит доступность и открытость информации о муниципальной собственности для населения.

  **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

 **Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа**«Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы» -** является эффективной

 Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств местного бюджета, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

**Глава администрации Пинеровского**

**Муниципального образования В.А. Копытин**